ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

K A R L O V A C

REGISTAR UGOVORA 2010. g.

| Red. br. | Ugovorna strana | Iznos ugovora kuna | Datum sklapanja ugovora | Broj ugovora | Predmet ugovora | Rok izvršenja ugovora/datum završetka radova | Konačni iznos ugovora | Vrsta postupka/ ev.br.nabave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MEŽNAR, građ. usluge, Belaj 27 a, Barilović | 232.088,70 | 22.01.2010. | 01-2-149/2010. | Izvanredno održavanje LC 34099 | 30.04.2010./27.04.2010. | 232,042,94 | Otvoreni postupak;VN-9/09 |
| 2. | MEŽNAR, građ. usluge, Belaj 27 a, Barilović | 46.955,25 | 22.01.2010. | 01-2-148/2010. | Izvanredno održavanje LC 34135 | 30.04.2010./23.04.2010. | 46.814,13 | Otvoreni postupak;VN-9/09 |
| 3. | ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1 A, Duga Resa | 265.692,30 | 22.01.2010. | 01-2-146/2010. | Izvanredno održavanje LC 34025 | 30.04.2010./30.04.2011. | 255.424,75 | Otvoreni postupak;VN-9/09 |
| 4. | ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1 A, Duga Resa | 267.119,10 | 22.01.2010. | 01-2-147/2010. | Izvanredno održavanje LC 34005 | 30.04.2010./28.04.2010. | 267.104,09 | Otvoreni postupak;VN-9/09 |
| 5. | TEH-PROJEKT NISKOGRADNJA d.o.o, Fiorello la Guardia 13, Rijeka | 42.435,00 | 19.02.2010. | 01-2-322/2010. | Idejni projekt ŽC 3145 | 30.04.2010./01.01.2011. | Izvedeni radovi : 1.privr.sit: 38.191,50 | Otvoreni postupak; VN-11/09 |
| 6. | TEH-PROJEKT NISKOGRADNJA d.o.o, Fiorello la Guardia 13, Rijeka | 90.774,00 | 19.02.2010. | 01-2-322/2010. | Idejni i glavni projekt-sanacija mosta na ŽC 3181 | 30.04.2010./03.09.2010. | 90.774,00 | Otvoreni postupak; VN-11/09 |
| 7. | TEH-PROJEKT NISKOGRADNJA d.o.o, Fiorello la Guardia 13, Rijeka | 47.970,00 | 19.02.2010. | 01-2-323/2010. | Idejni i glavni projekt proširenja mosta na LC34128 | 30.04.2010./03.08.2010. | 47.970,00 | Otvoreni postupak; VN-11/09 |
| 8. | MOSTPROJEKT d.o.o, Sveti Duh 36, Zagreb | 34.563,00 | 19.02.2010. | 01-2-324/2010. | Idejni projekt mosta na ŽC 3153 | 30.04.2010./07.06.2010. | 34.563,00 | Otvoreni postupak; VN-11/09 |
| 9. | MOSTPROJEKT d.o.o, Sveti Duh 36, Zagreb | 57.072,00 | 19.02.2010. | 01-2-325/2010. | Idejni i glavni projekt novog mosta na ŽC3176 | 30.04.2010. | Izvedeno radova: 1.privr.sit.: 17.121,60 | Otvoreni postupak; VN-11/09 |
| 10. | MOSTPROJEKT d.o.o, Sveti Duh 36, Zagreb | 36.531,00 | 19.02.2010. | 01-2-326/2010. | Idejni i glavni projekt proširenja mosta na ŽC 3186 | 30.04.2010./18.05.2010. | 36.531,00 | Otvoreni postupak; VN-11/09 |
| 11. | MOSTPROJEKT d.o.o, Sveti Duh 36, Zagreb | 26.568,00 | 19.02.2010. | 01-2-327/2010. | Idejni i glavni projekt proširenja propusta na ŽC 3186 | 30.04.2010./18.05.2010. | 26.568,00 | Otvoreni postupak; VN-11/09 |
| 12. | MOSTPROJEKT d.o.o, Sveti Duh 36, Zagreb | 26.199,00 | 19.02.2010. | 01-2-328/2010. | Idejni projekt propusta na LC 34091 | 30.04.2010. |  | Otvoreni postupak; VN-11/09 |
| 13. | MOSTPROJEKT d.o.o, Sveti Duh 36, Zagreb | 28.905,00 | 19.02.2010. | 01-2-329/2010. | Idejni i glavni projekt proširenja mosta na LC 34128 | 30.04.2010./07.06.2010. | 28.905,00 | Otvoreni postupak; VN-11/09 |
| 14. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 293.920,80 | 18.05.2010. | 01-2-876/2010. | Izvanredno održavanje LC 34042 | 31.07.2010./02.08.2010. | 291.089,23 | Otvoreni postupak;VN-1/10 |
| 15. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 195.215,76 | 18.05.2010. | 01-2-877/2010. | Izvanredno održavanje LC 31185 | 31.07.2010./10.06.2010. | 201.075,60( povećanje iznosa zbog povećanja količine kvadrata habajućeg sloja ) | Otvoreni postupak;VN-1/10 |
| 16. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 377.819,10 | 19.05.2010. | 01-2-881/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3297 | 31.08.2010. | 376.966,71 | Otvoreni postupak;VN-1/10 |
| 17. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 242.752,80 | 19.05.2010. | 01-2-882/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3145 | 31.07.2010./29.07.2010. | 242.747,12 | Otvoreni postupak;VN-1/10 |
| 18. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 239.665,50 | 19.05.2010. | 01-2-883/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3187 | 31.07.2010./01.06.2010. | 242.199,79( povećanje iznosa zbog povećanja količine kvadrata habajućeg sloja) | Otvoreni postupak;VN-1/10 |
| 19. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 591.620,16 | 19.05.2010. | 01-2-884/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3186 | 31.07.2010./11.06.2010. | 602.874,00( povećanje iznosa zbog povećanja količine kvadrata habajućeg sloja) | Otvoreni postupak;VN-1/10 |
| 20. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 418.182,53 | 19.05.2010. | 01-2-885/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3257 | 31.07.2010./14.08.2010. | 416.153,03 | Otvoreni postupak;VN-1/10 |
| 21. | ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1 A, Duga Resa | 238.460,10 | 19.05.2010. | 01-2-886/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3149 | 31.07.2010./19.07.2010. | 238.448,88 | Otvoreni postupak;VN-1/10 |
| 22. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 233.552,40 | 09.06.2010. | 01-2-1046/2010. | Izvanredno održavanje LC 34022 | 31.07.2010./23.07.2010. | 233.304,53 | Otvoreni postupak; VN-2/10 |
| 23. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 537.155,76 | 09.06.2010. | 01-2-1047/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3183 | 31.07.2010./31.07.2010. | 536.835,41 | Otvoreni postupak; VN-2/10 |
| 24. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 257.608,74 | 09.06.2010. | 01-2-1048/2010. | Izvanredno održavanje LC 34108 | 31.08.2010./02.09.2010. | 257.248,02 | Otvoreni postupak; VN-2/10 |
| 25. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 247.008,60 | 09.06.2010. | 01-2-1049/2010. | Izvanredno održavanje LC 34128 | 31.07.2010./06.07.2010. | 244.315,27 | Otvoreni postupak; VN-2/10 |
| 26. | CESTA VARAŽDIN d.d., Međimurska 26, Varaždin | 476.012,52 | 09.06.2010. | 01-2-1044/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3185 | 20.10.2010./20.10.2010. | 473.671,76 | Otvoreni postupak; VN-2/10 |
| 27. | CESTA VARAŽDIN d.d., Međimurska 26, Varaždin | 468.454,73 | 09.06.2010. | 01-2-1045/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3175 | 30.09.2010./29.09.2010. | 467.089,86 | Otvoreni postupak; VN-2/10 |
| 28. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 519.492,96 | 22.09.2010. | 01-2-1748/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 5191 | 30.10.2010./06.11.2010. | 508.195,85 | Otvoreni postupak; VN-9/10 |
| 29. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 221.055,60 | 22.09.2010. | 01-2-1747/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 5094 | 30.10.2010./26.11.2010. | 217.698,19 | Otvoreni postupak; VN-9/10 |
| 30. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 487.418,25 | 22.09.2010. | 01-2-1743/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3185 | 30.10.2010./25.10.2010. | 475.144,09 | Otvoreni postupak; VN-9/10 |
| 31. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 464.748,12 | 22.09.2010. | 01-2-1744/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3185-II.dionica | 30.10.2010./06.10.2010. | 453.835,45 | Otvoreni postupak; VN-9/10 |
| 32. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 467.892,00 | 22.09.2010. | 01-2-1745/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3185-III.dionica | 30.10.2010./05.10.2010. | 463.767,07 | Otvoreni postupak; VN-9/10 |
| 33. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 342.555,00 | 22.09.2010. | 01-2-1746/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3175 | 31.12.2011./02.12.2011. | 257.114,28( umanjenje iznosa iz razloga ne izvođenje svih radova obzirom da Grad Ogulin nije završio izgradnju kolektora) | Otvoreni postupak; VN-9/10 |
| 34. | MEŽNAR, građ. usluge, Belaj 27 a, Barilović | 512.468,43 | 22.09.2010. | 01-2-1749/2010. | Izvanredno održavanje LC 34078 | 31.08.2012. |  | Otvoreni postupak; VN-9/10 |
| 35. | ŽPB-Željeznički projektni biro d.o.o, Ilica 287/1, Karlovac | 243.540,00 | 01.10.2010. | 01-2-1797/2010. | Izrada idejnog,glavnog i izvedbenog projekta za most Pokupje na ŽC 3297 | 01.04.2011. | Izvedeni radovi: 147.600,00 | Otvoreni postupak; MN-1/10 |
| 36. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 785.970,00 | 19.11.2010. | 01-2-2182/2010. | Modernizacija ŽC 3229 | 30.04.2011./12.04.2011. | 784.753,05 | Otvoreni postupak; VN-12/10 |
| 37. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 223.860,00 | 19.11.2010. | 01-2-2181/2010. | Modernizacija LC 34146 | 30.04.2011./30.03.2011. | 221.459,04 | Otvoreni postupak; VN-12/10 |
| 38. | MEŽNAR, građ. usluge, Belaj 27 a, Barilović | 512.468,43 | 19.11.2010. | 01-2-2183/2010. | Izvanredno održavanje LC 34078 | 31.08.2012. | 520.792,76( povećanje iznosa zbog povećanja stope PDV-a) | Otvoreni postupak; VN-9/10 |
| 39. | CESTA VARAŽDIN d.d., Međimurska 26, Varaždin | 846.776,45 | 09.06.2010. | 01-2-2184/2010. | Modernizacija ŽC 5113 | 30.04.2011. |  | Otvoreni postupak; VN-12/10 |
| 40. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 135.361,50 | 22.12.2010. | 01-2-2400/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3146 | 30.04.2011. | RASKID UGOVORA | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 41. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 189.297,00 | 22.12.2010. | 01-2-2401/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3189 | 30.04.2011. | 186.345,00 | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 42. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 418.446,00 | 22.12.2010. | 01-2-2402/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3258 | 30.04.2011. | RASKID UGOVORA | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 43. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 275.028,00 | 22.12.2010. | 01-2-2403/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3258 | 30.04.2011. | RASKID UGOVORA | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 44. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 186.960,00 | 22.12.2010. | 01-2-2404/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3290 | 30.04.2011./okončana situacija:13.05.2011. | RASKID UGOVORA | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 45. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 251.412,00 | 22.12.2010. | 01-2-2405/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3290-II.dionica | 30.04.2011. | RASKID UGOVORA | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 46. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 168.510,00 | 22.12.2010. | 01-2-2406/2010. | Izvanredno održavanje LC 34118 | 30.04.2011./okončana situacija:13.05.2011. | 168.502,62 | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 47. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 129.303,75 | 22.12.2010. | 01-2-2407/2010. | Izvanredno održavanje LC 34156 | 30.04.2011./okončana situacija:13.05.2011. | 129.298,83 | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 48. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 133.614,90 | 24.12.2010. | 01-2-2422/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3183 | 31.05.2011./okončana situacija:13.04.2011. | 133.595,61 | Otvoreni postupak VN-16/10 |
| 49. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 556.722,60 | 24.12.2010. | 01-2-2423/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3185 | 31.05.2011. | Izvedeno radova :1. i 2.privr.sit: :44.087,80; nakon toga RASKID UGOVORA | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 50. | TVIM d.o.o., Dužica bb, Dužica | 463.894,50 | 24.12.2010. | 01-2-2404/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3185 | 31.05.2011. | Izvedeno radova: 1.privr.sit.:44.280,00; nakon toga RASKID UGOVORA | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 51. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 293.662,50 | 23.12.2010. | 01-2-2409/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3189 | 30.04.2011./12.04.2011. | 286.275,12 | Otvoreni postupak; VN-14/2010 |
| 52. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 231.289,20 | 30.12.2010. | 01-2-2487/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3153 | 30.06.2011./19.04.2011. | 228.341,20 | Otvoreni postupak;VN-11/2010 |
| 53. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 379.436,55 | 30.12.2010. | 01-2-2488/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3186 | 30.06.2011./30.06.2011. | 378.711,67 | Otvoreni postupak;VN-11/2010 |
| 54. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 788.636,64 | 30.12.2010. | 01-2-2489/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3225 | 30.06.2011./13.04.2011. | 777.286,04 | Otvoreni postupak;VN-11/2010 |
| 55. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 174.690,75 | 30.12.2010. | 01-2-2490/2010. | Izvanredno održavanje LC 34188 | 30.06.2011./12.04.2011. | 174.664,67 | Otvoreni postupak;VN-11/2010 |
| 56. | ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1 A, Duga Resa | 192.854,00 | 23.12.2010. | 01-2-2411/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3143 | 31.05.2011./13.04.2011. | 192.853,05 | Otvoreni postupak;VN-15/2010 |
| 57. | ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1 A, Duga Resa | 594.274,50 | 23.12.2010. | 01-2-2412/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3218 | 31.05.2011./24.05.2011. | 594.249,90 | Otvoreni postupak;VN-15/2010 |
| 58. | ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1 A, Duga Resa | 173.952,75 | 23.12.2010. | 01-2-2413/2010. | Izvanredno održavanje LC 34023 | 31.05.2011./15.04.2011. | 173.864,45 | Otvoreni postupak;VN-15/2010 |
| 59. | ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1 A, Duga Resa | 432.486,45 | 24.12.2010. | 01-2-2421/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3185 | 31.05.2011./30.05.2011. | 432.316,34 | Otvoreni postupak;VN-16/2010 |
| 60. | MEŽNAR, građ. usluge, Belaj 27 a, Barilović | 527.731,50 | 23.12.2010. | 01-2-2408/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3254 | 31.05.2011./11.05.2011. | 512.351,31 | Otvoreni postupak;VN-15/2010 |
| 61. | MEŽNAR, građ. usluge, Belaj 27 a, Barilović | 527.731,50 | 23.12.2010. | 01-2-2414/2010. | Izvanredno održavanje | 31.05.2011./11.05.2011. | 512.351,31 | Otvoreni postupak;VN-15/2010 |
| 62. | MEŽNAR, građ. usluge, Belaj 27 a, Barilović | 175.162,76 | 23.12.2010. | 01-2-2415/2010. | Izvanredno održavanje LC 34098 | 31.05.2011./26.04.2011. | 175.135,09 | Otvoreni postupak;VN-15/2010 |
| 63. | MEŽNAR, građ. usluge, Belaj 27 a, Barilović | 136.527,54 | 24.12.2010. | 01-2-2420/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3183 | 31.05.2011./14.04.2011. | 136.526,83 | Otvoreni postupak;VN-16/2010 |
| 64. | CESTA VARAŽDIN d.d., Međimurska 26, Varaždin | 262.939,31 | 30.12.2010. | 01-2-2484/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3145 | 30.06.2011./10.05.2011. | 259.707,03 | Otvoreni postupak;VN-11/2010 |
| 65. | CESTA VARAŽDIN d.d., Međimurska 26, Varaždin | 670.162,79 | 30.12.2010. | 01-2-2485/2010. | Izvanredno održavanje ŽC 3152 | 30.06.2011./12.05.2011. | 669.692,39 | Otvoreni postupak;VN-11/2010 |
| 66. | CESTA VARAŽDIN d.d., Međimurska 26, Varaždin | 250.410,34 | 30.12.2010. | 01-2-2486/2010. | Izvanredno održavanje LC 34040 | 30.06.2011./24.05.2011. | 250.269,44 | Otvoreni postupak;VN-11/2010 |
| 67. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Podružnica Karlovac, Karlovac | 9.389.137,47 | 27.12.2010. | 5110134603/2010 | Dugoročni kredit u iznosu 12.000.000,00 kn | 30.11.2012. | 9.389.137,47 | Otvoreni postupak; VN-6/2009 |
| 68. | CESTE KARLOVAC d.d., Banija bb, Karlovac | 18.361.990,01 ( Anex) | 30.12.2009. | 01-2332/2009 | Redovno održavanje za 2010. temeljem okvirnog sporazuma | 31.12.2010. | 21.037.947,11( povećanje iznosa radi povećanih troškova zimske službe) | Okvirni sporazum iz 2009. |